INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 15 DE JUNIO DE 2007. CONTRATO DE OBRAS. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS. SUPUESTOS DE RECEPCIÓN TÁCITA Y ACUERDO DE OCUPACIÓN EFECTIVA DE LAS OBRAS.

Modalidad de informe: Informe.

Área temática: Contratación.

Informe vigente.

Con la intención de coadyuvar en la mejora en la tramitación de las recepciones en los expedientes de contratación, y habiendo tenido conocimiento de que se han producido algunas incidencias en la cumplimentación de dicho tramite, esta Intervención General ha considerado oportuno hacer unas breves precisiones conceptuales y aclaraciones acerca de la recepción de las obras públicas ejecutadas al amparo del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante TRLCAP), incidiendo de manera especial en las consecuencias jurídicas que lleva aparejado el incumplimiento por las unidades promotoras de expedientes de contratación de la normativa reguladora del régimen de la recepción del contrato de obras y, en particular, de las disposiciones relativas a comprobación material de la inversión, requisito previo para poder proceder al reconocimiento de la obligación y proponer el pago.

Como es sabido, la recepción es un acto administrativo que debe preceder a toda entrega al uso o servicio público de cualquier obra pública.

Desde el punto de vista sustantivo, se trata de un acto administrativo complejo que lleva aparejadas, de una parte, la verificación física de que la obra se ha realizado a satisfacción de la Administración conforme al proyecto primitivo o, en su caso, reglamentariamente modificado, y, de otra, la aceptación de la obra por la Administración, esto es, la toma de posesión de la obra para su entrega al uso o servicio público.

Desde el punto de vista formal, la recepción debe realizarse dentro del mes siguiente a la terminación de la obra, en presencia del facultativo representante de la Administración -responsable o sujeto activo de la recepción-, del director facultativo de las obras -responsable directo de la ejecución de las obras-, del contratista y, en los contratos cuyo importe exceda de 30.050,61 euros, del representante de la Intervención, que será designado potestativamente por el Interventor General previa solicitud, con la debida antelación, del órgano gestor, y que llevará a cabo la fiscalización previa en su modalidad de comprobación material de la inversión realizada. La recepción se documentará mediante acta suscrita por todos los asistentes, y si en ella se prestase conformidad a la recepción, su fecha será el término inicial para computar el plazo de garantía y tramitar la certificación final de obra.

De lo hasta aquí expuesto interesa destacar, de nuevo, que la recepción, precisamente porque se conceptúa como una toma de posesión, constituye una condición o un requisito legal previo a la ocupación física de la obra, y que además, dicha recepción deberá suscribirse en sentido favorable por todos los asistentes al acto. O, dicho en sentido negativo, la ocupación no será conforme a derecho cuando se hubiese omitido la preceptiva recepción o cuando, intentada ésta, se hubiese suscrito acta de disconformidad y la obra hubiese sido entregada al uso público sin la previa subsanación de los defectos puestos de manifiesto en el acta.

Pues bien, cualquiera de los dos anteriores incumplimientos del régimen legal de la recepción es sancionado por el ordenamiento jurídico, procediéndose a continuación a sistematizar los posibles supuestos y consecuencias jurídicas derivadas de dichas irregularidades.

- Recepción tácita.

Acontece cuando la obra se entrega al uso público sin mediar acto formal de recepción. Se trata de una modalidad de recepción de formulación jurisprudencial y doctrinal encaminada a salvaguardar el interés del contratista cuando por causas imputables a la Administración no se formaliza la recepción de una obra terminada. En estos casos, entiende la doctrina que con la entrega de la obra al uso o servicio público se habría producido una recepción tácita; no obstante, considera necesario  que, a fin de garantizar la seguridad jurídica, la extinción de ese vínculo contractual entre Administración y contratista se documente o formalice a través de lo que impropiamente denomina “recepción formal” posterior a la “tácita”, de la que se levantará acta que dejará constancia de la fecha de la ocupación y que servirá de dies a quo para el cómputo del plazo de garantía, sin perjuicio de que el contratista quede liberado de las responsabilidades de conservación y policía de la obra y tenga derecho a la devolución de la garantía definitiva en el supuesto de que el plazo de garantía haya vencido durante el periodo comprendido entre las fechas de ocupación y de recepción “formal”.

Desde el punto de vista del procedimiento de contratación, es evidente que en las recepciones tácitas se omite la realización de un acto debido que, además de constituir un paso previo a la ocupación de la obra, es un requisito previo a la expedición, en su caso, de la certificación final, a la liquidación del contrato y, eventualmente, a la devolución de la garantía definitiva; así mismo, desde el punto de vista de la función interventora, con la recepción tácita se omite la preceptiva fiscalización previa en su modalidad de comprobación material de la inversión.

Por consiguiente, esta omisión de fiscalización previa debe ser convalidada por el Gobierno, incorporándose al expediente de convalidación un acta de comprobación material que detalle la situación y circunstancias concurrentes en la obra. Esta acta de comprobación sería, en los términos jurisprudenciales descritos, la impropiamente llamada “recepción formal” que expresará la fecha en que cabe entender se produjo la entrega de la obra al uso o servicio público. Naturalmente, no sería posible reconocer ninguna de las obligaciones económicas posteriores a la recepción anteriormente descritas (certificación final, liquidación del contrato) hasta tanto no se llevase a cabo la correspondiente convalidación.

2.-  Acta de disconformidad.

Cuando una obra pública sea entregada al uso o servicio público pese a que, intentada la recepción, haya sido levantada acta de disconformidad por no encontrarse en estado de ser recibida, se producirá también un supuesto de omisión de la fiscalización previa en su modalidad de comprobación material de la inversión que deberá ser convalidada en la forma establecida en el apartado 1.

3.-  Acuerdo de ocupación efectiva de las obras o de su puesta en servicio para el uso público (artículos 147.6 TRLCAP y 168 RGLCAP).

La legislación de contratos autoriza al órgano de contratación para acordar, “por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas”, la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para su uso público sin necesidad de recepción previa. Nos encontramos, como la norma indica, ante un supuesto excepcional en el que la salvaguarda del interés general aconseja la inmediata ocupación de la obra pública, de modo que se autoriza la ocupación de una obra todavía no terminada y, por ende, no susceptible de ser recibida.

La adopción de este tipo de acuerdos de ocupación debe ir siempre precedida del levantamiento de un acta de comprobación que se formaliza con la asistencia de las personas exigidas para la recepción (representante de la Administración, director facultativo, contratista e interventor, en su caso) y que tendrá los efectos establecidos para la recepción si se suscribe con el resultado de conformidad.

Al respecto, en función del estado en el que se encuentre la obra objeto de verificación, pueden enunciarse los siguientes supuestos y efectos del acta de comprobación.

3.1.-Obra finalizada conforme al proyecto y, en su caso, modificaciones reglamentariamente aprobadas.

El acta tendrá los mismos efectos que la recepción. Por consiguiente, el supuesto en nada se diferencia de una recepción ordinaria. Esta situación se producirá cuando, contrariamente a las previsiones iniciales, la obra pudo terminarse en la fecha señalada para la celebración del acto de comprobación material. El acta de comprobación material será en realidad un acta de recepción que desplegará todos los efectos de ésta (dies a quo para el cómputo del plazo de garantía, aprobación de la certificación final de obra, liquidación del contrato… etc.).

3.2.- Obra no finalizada, susceptible de ser terminada conforme al proyecto o, en su caso, conforme a  las modificaciones reglamentariamente aprobadas.

El acta señalará los defectos y concederá un plazo de subsanación. Ahora bien, a diferencia de los efectos suspensivos que el ordenamiento confiere al acta suscrita en el supuesto de disconformidad con la recepción, en este caso, se autoriza al órgano de contratación a decidir la inmediata ocupación de la obra en tanto ésta se concluya. Tratándose de una excepción a la regla general de la recepción previa, dicho acuerdo sólo podrá adoptarse por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas. Terminada la obra y subsanados los defectos, se suscribirá la  correspondiente acta de recepción en la forma, con los contenidos y efectos legalmente establecidos (término inicial para el cómputo del plazo de garantía, tramitación de la certificación final, liquidación del contrato… etc.).

Obsérvese la diferencia existente entre la “ocupación efectiva” y la “recepción tácita”. En esta última, la Administración procede a la ocupación por la vía de hecho, soslayando el procedimiento legalmente establecido con omisión, entre otros trámites, de la fiscalización previa en su modalidad de comprobación material de la inversión, siendo inexcusable la posterior convalidación de dicha omisión. Por el contrario, en el primer supuesto, la ocupación efectiva de la obra no terminada sería conforme a derecho al haberse producido al amparo del supuesto (razones excepcionales de interés público) y en la forma (acta de comprobación previa y posterior acuerdo expreso y motivado de ocupación) contemplados en un precepto legal.

Adviértase también que la ocupación efectiva sólo abarca dos posibles supuestos, a saber:

- obra finalizada conforme al proyecto o, en su caso, conforme a  modificaciones de éste reglamentariamente aprobadas (apartado 2.1), y

- obra no finalizada, a lo que habría que añadir, pero susceptible de ser terminada conforme al proyecto o, en su caso, conforme a  modificaciones de éste reglamentariamente aprobadas (apartado 2.2).

3.3.- Obra no finalizada no susceptible de ser terminada conforme al proyecto aprobado: reformado anticipado.

En efecto, la ocupación de una obra no terminada tendrá cobertura legal en la medida en que durante la ejecución no se haya llevado a cabo una modificación del contrato no tramitada con sujeción a la normativa de contratos. De ser así, es decir, de haberse producido un “reformado anticipado”, el acta de comprobación que se levante no legitimará una ocupación “legal”, antes al contrario, deberá dejar constancia de las modificaciones constatadas y no recogidas en el proyecto, y pondrá de manifiesto el aplazamiento de la recepción de la obra. Dado que toda modificación contractual que comprometa gasto está sujeta a fiscalización previa, se habría producido una omisión de dicha fiscalización que deberá someterse a la convalidación del Gobierno.

En relación con la comprobación material de la inversión en este supuesto, podría darse alguna de las situaciones siguientes:

- Ocupación de la obra, con o sin acuerdo del órgano de contratación, siendo irrelevante, a los efectos de calificar la ocupación como legal o ilegal, que exista o no dicho acuerdo al no concurrir el supuesto previsto en la norma para la ocupación efectiva (obra pendiente de terminación pero conforme a proyecto); la sanción en este caso sería la misma que la prevista para las recepciones tácitas, con la diferencia aquí, de ser dos las omisiones de fiscalización previa susceptibles de simultánea convalidación, la del modificado y la de la comprobación material.

- Convalidación, en un primer momento, de la omisión de la previa fiscalización del modificado y posterior formalización de la recepción en la forma y con los efectos previstos en la norma.

No obstante, teniendo en cuenta que la ocupación efectiva de la obra responde a la necesidad de su inmediata entrega al uso público, lo más lógico será que en la práctica se presente el primero de estos supuestos, es decir, que se ocupe la obra y que posteriormente se tramite conjuntamente la convalidación de sendas omisiones de fiscalización previa, de la modificación contractual y de la recepción.

Artículos 147 del TRLCAP y 163 a 168 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP).

Artículo 25 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid y Circular 1/1997, de 26 de junio, de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, por la que se dictan instrucciones sobre la comprobación material del gasto en contratos, convenios y subvenciones.

Artículo 83.2.d) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid (en adelante, LRHCM). Señalar, así mismo que la Intervención General de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado acerca de esta materia mediante Informe de 11-3-2003.

Sentencia del Tribunal Supremo de 26-4-1985 y Dictamen del Consejo de Estado de 3-7-1969.

Precisa la Instrucción 8ª de la Circular 1/1997, de 26 de junio, de la Intervención General de la Comunidad de Madrid que: “Una vez convalidado el gasto, no será necesario levantar acta de recepción o nueva acta de comprobación material, salvo que así se haya previsto en el acta primera.”.